
贵州省电动自行车安全隐患全链条

整治行动实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实国务院办公厅工作部署，全面加强电动自行车（含电动轻便摩托车、电动摩托车）全链条安全监管，切实保障人民群众生命财产安全，特制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，坚持标本兼治、疏堵结合、创新驱动、齐抓共管，全面提升电动自行车生产、销售、使用、停放、充电、报废回收六个环节安全水平。2024年开展集中整治，完善安全管理机制，消除各类安全隐患，有效预防压减电动自行车安全事故，坚决遏制重特大火灾事故；2025年巩固提升整治成效，持续降低存量风险，严控增量风险，建立完善长效机制，严格落实电动自行车全链条安全监管责任。

二、整治重点

（一）着力解决违法违规生产、销售和改装问题

1.强化生产企业质量管控。摸清电动自行车、蓄电池、充电器生产企业底数，逐一严格审查生产资质，督促企业严格落实国家技术标准，严厉查处无证生产、生产假冒伪劣产品、不按标准生产等违法行为，2024年10月底前完成并持续推进。将电动自行车及蓄电池、充电器等核心部件纳入重点工业产品质量监管目录，常态化开展质量抽查，依法处罚未经强制性产品认证出厂、销售、进口等违法行为，情节严重的吊销营业执照，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任；加强缺陷产品召回，拒不召回的，依法责令召回，2024年底前取得阶段型进展并持续推进。（省市场监管局牵头负责，省工业和信息化厅配合; 市、县两级人民政府组织落实）

2.强化销售环节监管。摸清电动自行车及其蓄电池、充电器销售企业底数，督促销售企业建立并执行进货检查验收制度，严格核查产品合格证明、强制性产品认证等信息，严禁电动自行车整车与蓄电池拆分销售，2024年8月底前完成并对落实情况开展全面核查。持续开展流通领域产品质量抽查，凡发现销售不符合法规标准的，责令停止销售并依法实施处罚，情节严重的吊销营业执照，并将相关情况通报生产企业所在地市场监督管理部门延伸追究生产厂家责任，2024年底前重点整治一批并持续推进。加强电商平台监管，督促其采取自动检索技术和屏蔽删除措施清理非法改装广告信息，严禁发布“解互认协议”“解限速”“增容量”等信息，严禁销售未依法经强制性产品认证的电动自行车、蓄电池和充电器等产品，并在电动自行车相关商品销售页面，明示“禁止非法改装”内容，引导群众自觉抵制非法改装产品；加强寄递渠道安全监管，禁止寄递电动自行车用蓄电池，2024年8月底前完成并持续推进。（省市场监管局牵头负责，省工业和信息化厅、公安厅、商务厅、省邮政管理局配合；市、县两级政府组织落实）

3.严惩制假售假行为。对生产、销售假冒伪劣产品行为保持高压严打态势，建立假冒伪劣产品信息互通和联合执法机制，加强行刑衔接，对假冒伪劣产品深挖制假售假源头，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，斩断非法生产、销售网络链条，2024年底前取得阶段性进展并持续推进。（省公安厅、省市场监管局牵头负责，省工业和信息化厅、省消防救援总队配合；市、县两级政府组织落实）

4.加强非法改装治理。对电动自行车经营网点和维修店铺开展经常型检查，通过跨部门双随机、暗访抽查、有奖举报等措施，扩大信息来源渠道，依法从严整治擅自改装原厂电气配件、拆改限速、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池等违法违规行为，严厉打击违规回收、二次组装加工蓄电池的黑作坊，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，2024年8月底前对经营网点和维修店铺进行全面检查，集中查处一批违法行为，公布一批典型案例并持续推进。公安交通管理部门在查处违法行驶电动自行车时，应同步核查车辆是否违法加装、改装电动机和蓄电池等动力装置，或者更换不符合国家标准的电动机和蓄电池等动力装置等行为，发现违法改装的要依法查处并将相关信息抄送市场监督管理部门，2024年8月底前集中查处、曝光一批并持续推进。督促即时配送企业加强配送人员使用电动自行车及蓄电池审查备案，强化安全培训教育，督促企业对车辆改装情况开展自查自改，发现改装车辆的落实责令恢复原状、禁止使用、限制接单等措施；鼓励即时配送企业统一使用电动摩托车配送，2024年8月底前完成。（省市场监管局牵头负责，省公安厅配合；市、县两级政府组织落实）
（二）着力解决停放充电场所供给不足的问题

5.推进新建项目同步规划建设停放充电设施。2024年6月底前，依据国家相关规定、结合我省实际，细化明确新建居住项目电动自行车停放充电设施的布局要求和配建比，将停放充电设施纳入新建居住项目的规划审批、施工图审查和竣工验收内容，确保停放充电设施与项目同步规划、设计、建设、验收。结合“15分钟社区生活圈”，利用商业区、城市绿地、地铁周边等公共开放空间规划建设停放充电场所，并纳入公共服务设施管理范围。（省自然资源厅牵头负责，省住房和城乡建设厅配合；市、县两级政府组织落实）
6.推进既有社区增设充停放充电场所。2024年5月底前，出台文件，简化在住宅小区、公共建筑、自建房集中区域增设停放充电设施的规划和建设手续办理，因既有小区场地资源紧张、无固定停放场所、无电源条件的，依法依规合理利用周边公共开放空间设置停放场所、充电设施，如需调整规划，优化简易程序办理；制定既有社区增设停放充电场所的安全技术指导意见。2024年6月底前，全面摸排既有住宅小区、公共建筑、自建房集中区域停放充电设施缺口，以县（市、区）为单位制定增建计划，明确年度任务，将停放充电设施建设纳入政府民生实事和城市更新行动，落实资金渠道，加快推进建设；遴选技术实力强、收费合理的充电设施安装运营单位供单位或乡镇、街道选用。住宅物业服务企业应积极配合充电设施安装运营单位实施安装建设；乡镇、街道应当组织协调自建房集中区域、无物业服务住宅小区的停放充电设施建设工作。省消防安全委员会成员单位要推动所属行业领域机关、团体、企业、事业单位按照标准建设停放充电设施，提倡“满电回家”。（省住房和城乡建设厅牵头负责，省自然资源厅、省消防救援总队配合，省消防安全委员会成员单位参与；市、县两级政府组织落实）
7.规范充电计费标准。2024年6月底前，出台电动自行车停放充电设施电价和收费指导意见，明确居民住宅小区充电电价一律按居民电价执行，督促指导充电设施运营管理单位按照“电价+服务费”合理确定充电价格标准；指导督促电网企业按照国家提升“获得电力”服务水平“三零”政策要求和相关技术标准规定，出台支持充电设施接电的具体服务措施；指导督促国有企业主动承建停放充电设施，减收、免收服务费。鼓励采取财政补贴、延长签约运营期等方式，引导社会力量积极参与停放充电设施建设，大幅降低充电服务费用。建筑产权单位、使用单位和居住区物业服务企业积极创造条件帮助降低充电服务价格。督促充电设施运营管理单位公示充电和服务价格，严禁收取任何未经公示的费用。2024年底前开展一次违规收费整治并持续推进。（省发改委牵头负责，省市场监管局、国资委、能源局、贵州电网公司配合；市、县两级政府组织落实）
（三）着力解决违规停放充电问题

8.规范架空层安全使用。2024年5月底前，组织乡镇（街道）消防工作站、政府专职消防队、居住小区物业服务企业，全面摸清用作电动自行车停放充电场所的架空层底数情况。2024年6月底前，组织技术力量按照相关安全条件要求，对用作电动自行停放充电场所架空层的安全状况进行全面检查，督促建筑产权单位、使用单位、居住区物业服务企业整改安全隐患、完善安全条件，并负责做好架空层安全巡查工作。对于架空层与建筑内通风采光井、公共部位、疏散通道、安全出口防火分隔不符合要求的，在整改完成前，应督促相关单位采取格挡、阻拦等措施，防止电动自行车进入停放充电。（省消防救援总队牵头负责，省住房和城乡建设厅配合；市、县两级政府组织落实）
9.严查违规停放充电行为。消防、公安、综合执法等部门开展联合执法、错时检查，依法对“进楼入户”、“飞线充电”等违规停放充电行为开展执法查处、检查劝阻和宣传提示，对群众举报、媒体曝光的违规停放充电行为，应及时予以纠治，并定期向社会公布典型案例开展警示教育。住房城乡建设部门应督促物业服务企业对服务区域内电动自行车堵塞占用疏散通道、安全出口等违规行为及时采取措施制止，对据不改正、情节严重的及时报告村（居）民委员会、乡镇（街道）或公安派出所、消防等部门协助处理。乡镇（街道）组织消防工作站和网格员常态化对居住小区电动自行车停放、充电情况开展排查，及时劝阻违规停放、充电行为，对拒不改正或者情节严重的，依法移送消防部门处理或者按照消防执法委托协议实施行政处罚。未设物业服务企业的居民住宅小区，所在乡镇（街道）应确定电动自行车停放充电场所的消防安全管理人员，负责安全提示、防火巡查等工作，2024年8月底前完成并持续推进。(省消防救援总队牵头负责，省住房和城乡建设厅、省公安厅配合；市、县两级政府组织落实）
10.强化技防物防措施应用。2024年5月底前出台指导意见，在电动自行车及其蓄电池违规“进楼入户”问题突出的居住小区，推广安装楼宇电梯智能阻止系统。鼓励引导充电设施运营单位建立数据平台，对充电设施实施监控；鼓励充电设施运营单位和即时配送企业推广换电模式，2025年底前完成。根据“射频信号传输+视频监控”研发情况，及时推广应用。（省市场监管局、省消防救援总队牵头负责，省住房和城乡建设厅配合；市、县两级政府组织落实）
（四）着力解决违法违规行驶问题

11. 严格车辆登记管理。对电动自行车全面实施登记上牌管理，对目前在用但不符合国家标准的电动自行车，应严格按照《贵州省电动自行车管理办法》规定禁止上道路行驶；规范电动自行车上牌登记管理，严禁在车辆查验过程中利用道具车代替实车拍摄整车照片、利用道具电池上传登记系统、上牌后更换大功率电池等违法违规行为；规范电动轻便摩托车和电动摩托车年检工作，同步查验车辆是否违法实施改装，对违法实施改装的，一律不予年检通过，2024年10月底前完成并持续推进。在国家将蓄电池依法纳入强制性产品认证管理并设置识别代码的基础上，将车主信息、车架号及蓄电池识别代码纳入登记事项，利用信息化手段优化登记上牌服务，建立与工业与信息化、市场监管、消防等部门的信息互通机制，2024年底前完成并持续推进。（省公安厅牵头负责；市、县两级政府组织落实）
12.强化路面违章行为查处。充分利用信息化技术手段提高识别取证能力，依法查处电动自行车未按规定登记上牌上路行驶、闯红灯、逆行、在机动车道行驶、超速违法违规行为，2025年底前完成。督促使用电动自行车配送的即时配送企业，按照最高速度25公里/小时、守法行驶可完成配送任务的标准设定配送时限、路线，有效避免因任务设定不合理增加安全风险，2024年8月底前完成。结合各地实际，对突出违法行为、多次违法人员开展专项治理，保持严管态势。（省公安厅牵头负责，省市场监督管理局配合；市、县两级政府组织落实） 
（五）着力解决老旧蓄电池报废回收问题

13.推行以旧换新政策。积极落实国家关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新统一部署，细化支持政策，组织开展电动自行车及蓄电池以旧换新工作，将电动自行车及蓄电池以旧换新纳入消费促进年系列活动，2024年8月底前出台具体实施方案。鼓励有条件的地方通过财政补贴、企业让利、金融支持等手段推动电动自行车以旧换新。支持电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新促销活动，整合上下游资源，开设线上线下电动自行车以旧换新专区，对消费者给予优惠。（省商务厅牵头负责，省工业和信息化厅等部门配合；市、县两级政府组织落实）
14.规范老旧蓄电池报废回收。落实老旧蓄电池报废淘汰机制和强制性报废标准；提升蓄电池检测等技术服务能力，优化服务机构站点布局，提供便捷快速评估技术服务，鼓励用户主动送检，及时淘汰更换；对超过生产日期5年的蓄电池，开展全面强制安全型评估，对达到报废条件的一律强制报废，2025年5月底前取得阶段性成效并持续推进。科学规范开展废蓄电池回收处理，出台政策支持回收和处置拆解企业发展，促进再生资源循环利用。制定电动自行车锂电池回收和综合利用管理办法。推动生产企业以自建、委托等方式提供老旧蓄电池更换、回收服务。（省工业和信息化厅、省生态环境厅牵头负责，省市场监管局、省发改委、省国资委、省工业和信息化厅配合；市、县两级政府组织落实）
（六）着力解决溯源追责力度不够问题

15.实施违法行为联合惩戒。市场监管、工业和信息化、公安部门对违法违规生产销售电动自行车及蓄电池的企业，违规回收、二次组装加工蓄电池的企业，违规提供改装服务及部件的企业按照规定进行曝光。消防部门对引发火灾事故的电动自行车、蓄电池品牌及型号按照规定进行曝光，充分发挥社会公众的监督作用。严重违法企业单位和责任人员依法列入相关严重失信主体名单。（省市场监管局、省消防救援总队牵头负责，省工业和信息化厅、公安厅配合；市、县两级政府组织落实）
16.强化事故全链条溯源追责。充分运用“一车一池一充一码”识别码和电动自行车登记信息管理系统，加强信息共享，提高事故后溯源调查能力。建立电动自行车亡人事故责任倒查机制，成立多部门参加的调查组，全面调查生产、销售、改装、停放、充电等各环节的违法违规线索，并及时移送相关部门依法查处，从严追究事故责任。整治期间发生电动自行车亡人火灾事故的一律提级调查。（省应急厅、消防救援总队、公安厅牵头负责，省市场监管局、工业和信息化厅、商务厅配合；市、县两级政府组织落实）

三、保障措施
（一）加强组织领导。成立全省电动自行车安全隐患全链条整治行动工作专班（以下简称省工作专班），由省人民政府分管安全生产的副省长担任省工作专班负责人，成员由省发展改革委、省工业和信息化厅、省公安厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省商务厅、省应急厅、省国资委、省市场监管局、省能源局、省消防救援总队、贵州电网公司等部门和单位组成。省工作专班下设办公室在省消防救援总队，办公室人员由各成员单位组成，并集中在省消防救援总队办公。负责统筹协调各有关部门、地方政府实施专项整治工作，及时协调解决专项整治中的重大问题，重要事项按程序请示报告。各专班部门单位要依据任务分工，制定专项方案，加强对地方排查整治工作的指导。
（二）压实地方责任。坚持省级抓总，市（州）、县（市、区、特区）抓落实，市（州）、县（市、区、特区）党政主要负责人要亲自部署、狠抓落实。各地要参照省级模式成立专项整治工作专班，制定专项整治方案，建立健全政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，细化主要指标、重点任务、问题销号“三张清单”，确保政策措施到位、人员配置到位、资金保障到位、工作落实到位，坚决防止推诿扯皮、责任悬空。
（三）严肃督导问效。各地各部门要把电动自行车安全隐患整治纳入治本攻坚三年行动同步调度推进，建立调度通报、督导评估、督办交办、警示建议、重点约谈等工作机制，层层压实责任，做到紧盯不放、一抓到底。省政府将电动自行车安全隐患全链条整治工作纳入全省高质量考核内容，由省工作专班对各市州工作成效开展年度评估，对整治工作明显滞后或者发生电动自行车亡人事故的，作为负面清单扣减高质量考核相应分值。省工作专班加强对各地专项整治工作的督促指导，每月开展一次督促检查并通报情况，对专项整治工作进展缓慢、推诿扯皮、排查不实的，要予以通报；对问题严重的，要约谈相关负责同志；对工作中失职失责的领导干部，要严肃问责。对不作为慢作为等涉嫌失职渎职的，及时将线索移交纪检监察部门，从严从重追究相关责任人的责任。对因工作不力导致发生亡人和有影响火灾事故的，依法依规追责处理。

2024年5月×日前，省级专班部门单位将专班工作人员名单以及整治方案报省工作专班办公室，并集中办公；各市（州）将市级专项整治工作负责人、联络员名单以及本地实施方案报省工作专班办公室。自2024年6月起，省级各专班单位和各市（州）工作专班将工作进展于每月25日前报送省工作专班办公室。（联系人：×××，电话：×××）

— 2 —
— 2 —

